АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования

Краснокоммунарский поссовет

Сакмарского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2019 года № 110-п

п.Красный Коммунар

Об утверждении годового

отчета о реализации

муниципальных программ

за 2018год

В соответствии с Положением «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Краснокоммунарский поссовет» утвержденным постановлением администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района за 2018 год в составе:

1.1. Отчета о достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района за 2018 год к настоящему Постановлению;

1.2. Отчета о ресурсном обеспечении муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района за 2018 год к настоящему Постановлению;

1.3. Результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района за 2018 год к настоящему Постановлению;

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поссовета С.А. Шарыгин

Исп.: Л.Ф. Маннанова

Тел.:27-1-07

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области**

В 2018 году обеспечена реализация 7 муниципальных программ:

- Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2019-2024 годы» .

- «Формирование современной городской среды».

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет».

- «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района».

- «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории Краснокоммунарского сельского поселения Сакмарского района».

- «Комплексное развитие систем коммунальной сферы инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района.

- Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

1. Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2019-2024 годы».

Задачи программы :

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежа­щего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;

- выполнение комплекса работ по замене или восстанов­лению конструктивных элементов внутрипоселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осущест­вляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковых автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;

- подготовка про­ектной документации;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Отчет о достижении показателей муниципальной программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2019-2024 годы», (Приложение №1).

Отчет о ресурсном обеспечении и перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета и за счет средств областного бюджета (Приложение №2).

Анализ программы показал, что за 2018 год ожидаемые результаты реализации муниципальной программы достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Краснокоммунарского поссовета программа «Развития и функционирования дорожно- транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2018 год признана эффективной.

2. Программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет на 2018-2022 годы».

Задачи программы:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- Благоустройство общественных территорий поселения;

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- Формирование системы инструментов общественного участия в принятии решений по вопросам благоустройства сельского поселения.

На реализацию программы в 2018 году было запланировано 12500,00тыс. руб. из областного бюджета и 625 тыс.руб. из местного (Приложение №3).

Анализ реализации Программы за 2018 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Краснокоммунарского поссовета программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за 2018 год признана эффективной.

3. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021г. и на период с 2022 года по 2034 год.

Задачи программы:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Краснокоммунарского поссовета;

- Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;

- Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поссовета;

- Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поссовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поссовета;

- Достижение расчётного уровня обеспеченности населения поссовета услугами объектов социальной инфраструктуры;

- Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности.

По этой программе планируется следующие работы на 2017-2034 годы:

- Капитальный ремонт детского сада «Стрела» в п. Красный Коммунар

- Реконструкция здания СДК и школы искусств в п.Красный Коммунар;

- Ремонт в п.Красный Коммунар здания поликлиники

- Строительство начальной школы в п.Красный Коммунар

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Красный Коммунар.(Приложение № 4, Приложение 4.1, Приложение 4,2).

Анализ реализации программыц показывает, что программные цели и задачи исполняются.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Краснокоммунарского поссовета программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет» признана не совсем эффективной. Требуются доработки и расширение.

4. Финансирование программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2015-2020 годы» в 2018 году не предусматривалось (Приложение №5).

5. Программа «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории Краснокоммунарского сельского поселения Сакмарского района на 2017-2020 годы».

Задачи Программы:

- консолидация усилий правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений и предупреждения преступлений;

- создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах;

- совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений;

- предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению;

- активизация деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и граждан в охране правопорядка, профилактике правонарушений и предупреждении преступлений.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 30,0 тыс. рублей (Приложение № 6).

Программа охватывает сферу безопасной жизнедеятельности населения Краснокоммунарского поссовета Сакмарскогорайона, направлена на обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

Анализируя программу, можно сказать следующее: что программы выполняется в полном объеме и признана эффективной.

6. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной сферы инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2014-2020 годы».

Задачами Программы являются:

* повышение энергоэффективности и энергосбережения ;
* создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;
* повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры сельского населения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

На реализацию мероприятий по программе в 2018 году было предусмотрено 11200,0 тыс.руб. из них областной бюджет-10080,0 тыс. руб. местный бюджет 1120,0 тыс.руб (Приложение №7).

Анализ реализации Программы за 2018 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Краснокоммунарского поссовета программа «Комплексное развитие систем коммунальной сферы нфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2014-2020 годы» за 2018 год признана эффективной.

7. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2030 годы (Приложение№8).

Задачи Программы:

- Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

Объем финансирования Программы в 2017-2030 годах составит 3523,828 тыс. рублей, в том числе в 2018году – 842,334 тыс. руб.

Анализируя программу можно сказать следующее: что касается общеобразовательных организаций и детских дошкольных учреждений, то их в поселении представляют: МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа на 640 мест, нуждается в расширении и МБДОУ «Краснокоммунарский детский сад «Стрела» на 240 мест, нуждается в расширении и МБОУДОД детская школа искусств «Гармония» на 180 мест, нуждается в расширении.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет не планируется.

Строительство велодорожек не планируется в связи с отсутствием финансирования.

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств коммунальных и дорожных служб.

В целях развития сети дорог муниципального образования Краснокоммунарский поссовет планируются:

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На момент разработки Программы общественный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

В связи с недостаточным финансированием, комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дорог выполняются.

В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных Программы.

Приложение №1

***1 Программа*** *: Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»*

**Отчет**

**о достижении показателей (индикаторов)**

**Муниципальной программы** «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» **за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового,  2018 года | Исполнено | | % | |
| 1. Муниципальная программа **«**Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» | | | | | | |
| 1.2 Ремонт автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных дорог | метр | 8908 | 8908 | 100 | |
| 1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - Регистрация права собственности на автомобильные дороги поселения | Кол-во улиц (шт.) | 33 | 33 | 100 | |
| - нанесение линий дорожной разметки на пешеходных переходах | шт. | 3 | 3 | 100 | |

Приложение №2

**Отчет**

**О ресурсном обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы**

**муниципальной программы за счет средств местного бюджета и за счет средств областного бюджета за 2018 год**

| № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | **Расходы (тыс. рублей)** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено 2018 год** | **Исполнено** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие сети внутри поселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунар-ский поссовет Сакмарского района Оренбургской области  на 2015-2020 годы» | 3476,0 | 3476,0 |
| 1. Мероприятия по содержанию внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.   Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежа­щего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 600,0 | 600,0 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период | 1288,0 | 1288,0 |
| 1. Мероприятия по ремонту внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и ис­кусственных сооружений на них.   Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-экс­плуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности | | | |
| 2.1 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар по ул. Монтажников до ул. Строителей,  ул. Новая дом №4,  ул. Новая №9 №10,  Тротуар между домами №1-№2 ул.Новая | - | -- |
| 2.2 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар  ул. Школьная,  ул. Элеваторная | - | - |
| 2.3 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар  ул. Молодежная | - | - |
| 2.4 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар  ул. Монтажников | 1500,0 | 1500,00 |
| 2.5 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар  ул. Садовая | - | - |
| 1. Мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.   Задача мероприятий: подготовка про­ектной документации. | | | |
| 3.1. | Подготовка проектной документации на ремонт внутри поселковых дорог му­ниципального значения и искусственных со­оружений на них | 80,0 | 80,0 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования  Задача мероприятий: Обеспечение безопасности дорожного движения | | | |
| 3.2 | Приобретение и установка дорожных знаков | 8,0 | 8,0 |

Приложение №3

***2 Программа :******«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»***

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и содержание мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем расходов на реализацию мероприятий по годам (тыс. руб.) | |
| 2018 | Исполнено |
| 1. Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Краснокоммунарский поссовет | | | | | | |
| 1. | 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 2018-2022 | Администрация МО Краснокоммунарский поссовет | Всего | 12600,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 12 000,0 | - |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 |
| 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования Краснокоммунарский поссовет | | | | | | |
| 2. | 2. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования Краснокоммунарский поссовет | 2018-2022 | Администрация МО Краснокоммунарский поссовет | Всего | 525,0 | 25,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 500 | - |
| местный бюджет | 25 | 25,0 |

Приложение №4

*3 Программа: «Комплексное развитие социальной*

*инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет»*

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной

инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет» за 2018 год

**Образование:**

1. МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа нормативной вместимостью 352 мест и фактическим количеством учеников 505 чел.
2. Краснокоммунарский детский сад «Стрела» на 284 мест и с фактическим пребыванием детей -293 человек.

**Таблица -1 Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Год ввода/  реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1 | п.Красный Коммунар | МБДОУ «Краснокоммунарский детский сад «Стрела» | 1 | 284 | 293 | 1982 |
| МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа | 1 | 352 | 505 | 1984 |
| МБОУДОД детская школа искусств «Гармония» п.Красный Коммунар | 1 | 180 | 180 | 1991 |

Частных образовательных учреждений на территории поссовета не имеется.

На территории поссовета учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

Из таблиц видно, что в настоящее время имеется потребность в дополнительных детских учреждениях и дополнительном помещении для школы излишняя загруженность не благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в две смены.

Таким образом, образовательных учреждений на территории поселения не достаточно.

**Культура:**

В сфере культуры на территории поссовета работают:

- Сельская библиотека

- Имеется сельский Дом культуры, расположенный в п.Красный Коммунар. Дом культуры нуждается в реконструкции.

**Таблица -2 Данные по обеспеченности учреждениями культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность | | Ед. изм. | Год ввода/  Рекон  струкции |
| проект | факт |  |  |
|  | п. Красный Коммунар | ДК | 1 | 120 | - | мест | 1957 |
| Библиотека | 1 | 5000 | 5100 | Ед. хранения | 2011 |

Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет в основном обеспечено учреждениями культурно-досугового типа.

**Спортивные учреждения**

На территории Краснокоммунарского поссовета имеется:

- тренажёрный зал для занятий вольной борьбой;

- при общеобразовательной школе – спортивный зал;

- хоккейный корт.

Иных спортивных сооружений не имеется

**Предприятия торговли и общественного питания:**

На территории поссовета не имеется предприятий общественного питания не имеется.

Учреждений бытового обслуживания не имеется. В настоящее время на территории сельсовета работает 51 индивидуальный предприниматель (30 торговых точек), которые в основном обеспечивают население всеми необходимыми товарами.

**Здравоохранение:**

В сфере здравоохранения на территории поссовета работают кабинет педиатра, кабинет терапевта, стоматологический кабинет и кабинет физ.процедур. Имеется 1 аптека и зубопротезный кабинет.

**Таблица -3. Медицинские учреждения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Год ввода/  реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1 | п. Красный Коммунар | кабинет педиатра | 1 | - | - | - |
|  |  | кабинет терапевта | 1 | - | - | - |
|  |  | стоматологический кабинет | 1 | - | - | - |
|  |  | кабинет физ.процедур | 1 | - | - | - |
|  |  | зубопротезный кабинет | 1 | - | - | - |

Оценка обеспеченности Краснокоммунарского поссовета учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования.

Жители поссовета пользуются услугами Сакмарской центральной больницы, в которой находятся поликлиника, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, гинекологическое отделение, детское отделение, отделение неврологии.

Приложение №5

***4 Программа:* «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2015-2020 годы»**

Программа направлена на дальнейшее развитие и эффективное функционирование поселковой системы градорегулирования как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=1DBE353AE93BB89EEAEAF3EAB0F0A959F9DABF93D81C22B489FE29DF5Bq1A2F) Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения Краснокоммунарский поссовет.

Исходя из анализа существующего положения по наличию документации в сфере градостроительства на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет и поставленных задач, Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования

- разработка документов территориального планирования поселения;

Ориентировочная потребность затрат на осуществление программных мероприятий на 2018 год реализации Программы , нулевые.

**Важнейшие целевые показатели эффективности реализации**

**муниципальной целевой программы «Развитие системы градорегулирования**

**муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2015-2020 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | Показатели |
| 2018 | |
|  | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области | шт. | - | |
|  | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области | шт. | 0 | |
|  | Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов: пос. Красный Коммунар, с. Известковое Краснокоммунарского поссовета Сакмарского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости. | шт. | 0 | |

Приложение №6

***5 Программа:* «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка**

**на территории Краснокоммунарского сельского поселения**

**Сакмарского района»**

**Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Значения показателей |
| 2018  год |  |

| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений | процентов | 2,7 |
| 2. | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений | процентов | 48,8 |

**Ресурсное обеспечение реализации Программы**

**за счет средств муниципального бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятий | Расходы | |
| 2018 год | факт |
| Программа | «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории Краснокоммунарского сельского поселения Сакмарского района на 2017-2020 годы» | 30,0 | **17,6** |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организационное обеспечение деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории поселения»,  в том числе: | - | **-** |
|  | информирование населения о деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории посления | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Профилактика правонарушений», в том числе: | - | - |
|  | формирование межведомственных групп по предупреждению, выявлению и пресечению фактов насилия в отношении детей, своевременному оказанию помощи, защите и реабилитации ребенка | - | - |
|  | проведение единого тематического родительского собрания по вопросам профилактики насилия, жестокости, суицидального поведения в рамках областного Дня родительского всеобуча | - | - |
|  | проведение цикла мероприятий по правовому воспитанию и просвещению детей и подростков «Мир твоих прав» | - | - |
|  | организация антинаркотических профилактических мероприятий в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | - | **-** |
|  | поддержка детских и молодежных общественных объединений, деятельность которых направлена на профилактику и противодействие преступности | - | **-** |
| Основное мероприятие 1.3 | «Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка», в том числе: | 30,0 | **17,6** |
|  | Страхование жизни членов общественных формирований | 3,3 | **-** |
|  | Оплата мобильной связи командиру ДНД | 3,6 | **3,6** |
|  | Транспортные расходы командиру ДНД | 9,1 | **-** |
|  | денежное поощрение членов общественных формирований по итогам работы за год | 14,0 | **14,0** |

Приложение №7

***6 Программа:* «Комплексное развитие систем коммунальной сферы инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района**

**Основные направления финансирования мероприятий**

**по реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2018 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление финансирования и наименование проекта  модернизации объектов  коммунальной инфраструктуры | | 2018г. |  | |
| 1 | **Капитальные вложения по модернизации, всего тыс. pvб.** | **11 200,0** | - | |
|  | Областной  бюджет | 10 800,0 | - | |
|  | местный  бюджет | 1 120,0 | - | |
| 2 | **всего по**  **теплоснабжению: тыс. руб.** | **10 000,0** | - | |
|  | областной бюджет | 9 000,0 | - | |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | - | |
| 3 | **Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Новая.4,9,10 в п. Красный Коммунар** | **6000,0** | 600,0 | | |
|  | областной бюджет | 5400,0 | - | | |
|  | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | | |
| 4 | **Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Новая,5,6 в п.Красный Коммунар** | **4000,0** | 400,0 | | |
|  | областной бюджет | 3800,0 | - | | |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | | |
| 5 | **всего по водоснабжению: тыс.** | 1 200,0 | - | | |
|  | областной бюджет | 1 060,0 | - | | |
|  | местный бюджет | 120,0 | - | | |
| 6 | **Капитальный ремонт водопровода по ул. Краснокоммунарская №7А-45, Луначарского в п.Красный Коммунар** | **1200,0** | - |
| - | областной бюджет | 1080,0 | - |
| - | местный бюджет | 120,0 | - |
| 7 | «**Приобретение дополнительного блока–модуля для доработки газовой котельной на ул. Новая, 2-а в п.Красный Коммунар** | 10033,29 | - |
|  | областной бюджет | 10033,29 | - |
| - | местный бюджет |  |  |

Приложение №8

***7 Программа : Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.***

***Мероприятия по развитию сети дорог за 2018 год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование мероприятия (по какому адресу)*** | ***Кол-во (протяженность, площадь, объем)*** | ***Сроки реализации*** | ***Затраты на реализацию мероприятия, руб. (из какого бюджета)*** |
| Ремонт:  ул. Железнодорожная  ул. Монтажников | 0,148 км.  0,310 | 2018 | 1 600 000 региональный бюджет;  1 000 000  местный бюджет |

***Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участковза 2018 год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование мероприятия (по какому адресу)*** | ***Кол-во (протяженность, площадь, объем)*** | ***Сроки реализации*** | ***Затраты на реализацию мероприятия, руб. (из какого бюджета)*** |
| Установка знаков дорожного движения на территории сельского поселения | 30 шт. | 2018 | 180000 руб. местный бюджет |