АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования

Краснокоммунарский поссовет

Сакмарского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2019 года № 111-п

п.Красный Коммунар

Об утверждении годового

отчета о реализации

муниципальных программ

за 1-й квартал 2019 года

В соответствии с Положением «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Краснокоммунарский поссовет» утвержденным постановлением администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района за 1-й квартал 2019 года в составе:

1.1. Отчета о достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района за 1-й квартал 2019 года к настоящему Постановлению;

1.2. Отчета о ресурсном обеспечении муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района за 1-й квартал 2019 года к настоящему Постановлению;

1.3. Результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района за 1-й квартал 2019 года к настоящему Постановлению;

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поссовета С.А. Шарыгин

Исп.: Л.Ф. Маннанова

Тел.:27-1-07

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области**

В 2019 году обеспечена реализация 7 муниципальных программ:

- Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2019-2024 годы» .

- «Формирование современной городской среды».

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет».

- «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района».

- «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории Краснокоммунарского сельского поселения Сакмарского района».

- «Комплексное развитие систем коммунальной сферы инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района.

- Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

1. Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2019-2024 годы».

Задачи программы :

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежа­щего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;

- выполнение комплекса работ по замене или восстанов­лению конструктивных элементов внутри поселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осущест­вляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутри поселковых автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;

- подготовка про­ектной документации;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

 План реализации муниципальной программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2019-2024 годы», (Приложение №1).

Отчет о ресурсном обеспечении и перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета и за счет средств областного бюджета представлены в Приложении №2.

Анализ программы показал, что за 1-й квартал 2019 года ожидаемые результаты реализации муниципальной программы выполняются.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Краснокоммунарского поссовета программа «Развития и функционирования дорожно- транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 1-й квартал 2019 года признана эффективной.

2. Программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет на 2018-2022 годы».

 Задачи программы:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- Благоустройство общественных территорий поселения;

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- Формирование системы инструментов общественного участия в принятии решений по вопросам благоустройства сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за 1-й квартал 2019 года (Приложение №3).

Анализ реализации Программы за 2018 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе выполняются.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Краснокоммунарского поссовета программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за 1-й квартал 2019 года признана эффективной.

3. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021г. и на период с 2022 года по 2034 год.

Задачи программы:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Краснокоммунарского поссовета;

- Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;

- Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поссовета;

 - Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поссовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поссовета;

 - Достижение расчётного уровня обеспеченности населения поссовета услугами объектов социальной инфраструктуры;

 - Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности.

По этой программе планируется следующие работы на 2017-2034 годы:

- Капитальный ремонт детского сада «Стрела» в п. Красный Коммунар

- Реконструкция здания СДК и школы искусств в п.Красный Коммунар;

- Ремонт в п.Красный Коммунар здания поликлиники

- Строительство начальной школы в п.Красный Коммунар

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Красный Коммунар. (Приложение № 4).

Анализ реализации программы показывает, что программные цели и задачи исполняются.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Краснокоммунарского поссовета программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет» признана не совсем эффективной. Требуются доработки и расширение.

4. Финансирование программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2015-2020 годы» в 2019 году не предусматривалось (Приложение №5).

5. Программа «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории Краснокоммунарского сельского поселения Сакмарского района на 2017-2020 годы».

Задачи Программы:

- консолидация усилий правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений и предупреждения преступлений;

- создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах;

- совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений;

- предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению;

- активизация деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и граждан в охране правопорядка, профилактике правонарушений и предупреждении преступлений.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 50,0 тыс. рублей (Приложение № 6).

Программа охватывает сферу безопасной жизнедеятельности населения Краснокоммунарского поссовета Сакмарскогорайона, направлена на обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

Анализируя программу, можно сказать следующее: что программы выполняется в полном объеме и признана эффективной.

6. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной сферы инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2014-2020 годы».

 Задачами Программы являются:

* повышение энергоэффективности и энергосбережения ;
* создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;
* повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры сельского населения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

 На реализацию мероприятий по программе в 2019 году запланировано 3000,0тыс.руб из них областной бюджет-2700,0тыс.руб местный бюджет 300,0тыс. руб.

 (Приложение №7).

Анализ реализации Программы за 1-й квартал 2019 года показал, что от реализации Программы на данном этапе никаких работ не проводились.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Краснокоммунарского поссовета программа «Комплексное развитие систем коммунальной сферы инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2014-2020 годы» за 1-й квартал 2019 года, не возможно сделать вывод об эффективности данной программы.

7. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2030 годы (Приложение№8).

Задачи Программы:

 - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

Объем финансирования Программы в 2017-2030 годах составит 3523,828 тыс. рублей, в том числе в 2019 – 847,072 тыс. руб.

.

Анализируя программу можно сказать следующее: что касается общеобразовательных организаций и детских дошкольных учреждений, то их в поселении представляют: МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа на 640 мест, нуждается в расширении и МБДОУ «Краснокоммунарский детский сад «Стрела» на 240 мест, нуждается в расширении и МБОУДОД детская школа искусств «Гармония» на 180 мест, нуждается в расширении.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет не планируется.

Строительство велодорожек не планируется в связи с отсутствием финансирования.

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств коммунальных и дорожных служб.

В целях развития сети дорог муниципального образования Краснокоммунарский поссовет планируются:

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На момент разработки Программы общественный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

В связи с недостаточным финансированием, комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дорог выполняются.

В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных Программы.

Приложение №1

***1 Программа*** *: Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2019-2024 годы»*

План

реализации муниципальной программы в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Финансирование (тыс.руб.) |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| программа «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» |
| 1 | Основное мероприятиеСодержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | Администрация Краснокоммунарского поссовета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования | 499,0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период | 499,0 |
| 3 | Освещение улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар |  2000,0 |
| 4 | Обкос улично-дорожной сети в границах населенного пункта п.Красный Коммунар  |  1600,0 |

Приложение №2

**Отчет**

**О ресурсном обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы**

**муниципальной программы за счет средств местного бюджета и за счет средств областного бюджета 1-й квартал 2019 года**

| № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | **Расходы (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено 2019 год** | **Исполнено**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие сети внутри поселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунар-ский поссовет Сакмарского района Оренбургской областина 2015-2020 годы» | 8167,702 | 1144,0 |
| 1. Мероприятия по содержанию внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежа­щего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 499,0 | 499,0 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период | 499,0 | - |
| 1. Мероприятия по ремонту внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и ис­кусственных сооружений на них.

Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-экс­плуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности |
| 2.1 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар по ул.Луначарского, ул. Строителей | 3189,702 | - |
| 2.2 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунарул. Школьная, ул. Элеваторная | - | - |
| 2.3 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунарул. Молодежная | - | - |
| 2.4 | Освещение улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар  | 2000,0 | 500,0 |
| 2.5 | Обкос улично-дорожной сети в границах населенного пункта п.Красный Коммунар  | 1600,0 | - |
| 1. Мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Задача мероприятий: подготовка про­ектной документации. |
| 3.1. | Подготовка проектной документации на ремонт внутри поселковых дорог му­ниципального значения и искусственных со­оружений на них | 200,0 | 100,0 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образованияЗадача мероприятий: Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 3.2 | Приобретение и установка дорожных знаков | 180,0 | 45,0 |

Приложение №3

***2 Программа :******«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»***

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 1-й квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источники расходов на финансирование  | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| 2019 | факт |
| 1 | Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет на 2018-2022 годы» | Всего, в том числе | 15225 | - |
| областные | 14500 | - |
| местные  | 550 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 | благоустройстводворовыхтерриториймногоквартирныхдомов | Всего, в том числе | 14700 | 356,4 |
| областные | 14000 | - |
| местные  | 700 | 356,2 |
| 3 | Основное мероприятие 1.4 | благоустройствообщественныхтерриторий | Всего, в том числе | 525 | 15,2 |
| областные | 500 | - |
| местные  | 25 | 15,2 |

Приложение №4

*3 Программа: «Комплексное развитие социальной*

*инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет»*

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной

инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет» за 1-й квартал 2019 года.

**Образование:**

1. МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа нормативной вместимостью 352 мест и фактическим количеством учеников 505 чел.
2. Краснокоммунарский детский сад «Стрела» на 284 мест и с фактическим пребыванием детей -293 человек.

**Таблица -1 Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Год ввода/реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1
 | п.Красный Коммунар | МБДОУ «Краснокоммунарский детский сад «Стрела» | 1 | 284 | 293 | 1982 |
| МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа | 1 | 352 | 505 | 1984 |
| МБОУДОД детская школа искусств «Гармония» п.Красный Коммунар | 1 | 180 | 180 | 1991 |

Частных образовательных учреждений на территории поссовета не имеется.

На территории поссовета учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

Из таблиц видно, что в настоящее время имеется потребность в дополнительных детских учреждениях и дополнительном помещении для школы излишняя загруженность не благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в две смены.

Таким образом, образовательных учреждений на территории поселения не достаточно.

**Культура:**

В сфере культуры на территории поссовета работают:

- Сельская библиотека

- Имеется сельский Дом культуры, расположенный в п.Красный Коммунар. Дом культуры нуждается в реконструкции.

 **Таблица -2 Данные по обеспеченности учреждениями культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность  | Ед. изм. | Год ввода/Реконструкции |
| проект | факт |  |  |
|  | п. Красный Коммунар | ДК | 1 | 120 | - | мест | 1957 |
| Библиотека | 1 | 5000 | 5100 | Ед. хранения | 2011 |

Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет в основном обеспечено учреждениями культурно-досугового типа.

**Спортивные учреждения**

На территории Краснокоммунарского поссовета имеется:

 - тренажёрный зал для занятий вольной борьбой;

 - при общеобразовательной школе – спортивный зал;

- хоккейный корт.

Иных спортивных сооружений не имеется

 **Предприятия торговли и общественного питания:**

На территории поссовета не имеется предприятий общественного питания не имеется.

Учреждений бытового обслуживания не имеется. В настоящее время на территории сельсовета работает 51 индивидуальный предприниматель (30 торговых точек), которые в основном обеспечивают население всеми необходимыми товарами.

 **Здравоохранение:**

В сфере здравоохранения на территории поссовета работают кабинет педиатра, кабинет терапевта, стоматологический кабинет и кабинет физ.процедур. Имеется 1 аптека и зубопротезный кабинет.

**Таблица -3. Медицинские учреждения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Год ввода/реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1
 | п. Красный Коммунар  | кабинет педиатра | 1 |  |  | - |
|  |  | кабинет терапевта | 1 |  |  |  |
|  |  | стоматологический кабинет  | 1 |  |  |  |
|  |  | кабинет физ.процедур | 1 |  |  |  |
|  |  | зубопротезный кабинет | 1 |  |  |  |

Оценка обеспеченности Краснокоммунарского поссовета учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования.

Жители поссовета пользуются услугами Сакмарской центральной больницы, в которой находятся поликлиника, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, гинекологическое отделение, детское отделение, отделение неврологии.

Приложение №5

***4 Программа:* «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2015-2020 годы»**

Программа направлена на дальнейшее развитие и эффективное функционирование поселковой системы градорегулирования как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения Краснокоммунарский поссовет.

Исходя из анализа существующего положения по наличию документации в сфере градостроительства на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет и поставленных задач, Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования

- разработка документов территориального планирования поселения;

 Ориентировочная потребность затрат на осуществление программных мероприятий на 2018 год реализации Программы , нулевые.

**Важнейшие целевые показатели эффективности реализации**

**муниципальной целевой программы «Развитие системы градорегулирования**

**муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | Показатели  |
| 2019 |
|  | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области | шт. | - |
|  | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области | шт. | 0 |
|  | Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов: пос. Красный Коммунар, с. Известковое Краснокоммунарского поссовета Сакмарского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости. | шт. | 0 |

Приложение №6

***5 Программа:* «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка**

 **на территории Краснокоммунарского сельского поселения**

**Сакмарского района»**

**Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы за 1-й квартал 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
|  2019 год  |  |

| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений | процентов | 2,6 |
| 2. | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений | процентов | 48,7 |

**Ресурсное обеспечение реализации Программы**

**за счет средств муниципального бюджета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятий | Расходы |
| 2018 год | факт |
| Программа  |  «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории Краснокоммунарского сельского поселения Сакмарского района на 2017-2020 годы» | 50 | **0,9** |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организационное обеспечение деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории поселения»,в том числе: | - | **-** |
|  | информирование населения о деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории посления | - | **-** |
| Основное мероприятие 1.2 | «Профилактика правонарушений», в том числе: |  |  |
|  | формирование межведомственных групп по предупреждению, выявлению и пресечению фактов насилия в отношении детей, своевременному оказанию помощи, защите и реабилитации ребенка | - | **-** |
|  | проведение единого тематического родительского собрания по вопросам профилактики насилия, жестокости, суицидального поведения в рамках областного Дня родительского всеобуча | - | **-** |
|  | проведение цикла мероприятий по правовому воспитанию и просвещению детей и подростков «Мир твоих прав» | - | **-** |
|  | организация антинаркотических профилактических мероприятий в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | - | **-** |
|  | поддержка детских и молодежных общественных объединений, деятельность которых направлена на профилактику и противодействие преступности | - | **-** |
| Основное мероприятие 1.3 | «Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка», в том числе: | 50,0 | **0,9** |
|  | Страхование жизни членов общественных формирований  | 3,6 | **-** |
|  | Оплата мобильной связи командиру ДНД | 3,6 | **0,9** |
|  | Транспортные расходы командиру ДНД | 9,6 | **-** |
|  | денежное поощрение членов общественных формирований по итогам работы за год | 33,2 | **-** |

Приложение №7

***6 Программа:* «Комплексное развитие систем коммунальной сферы инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района**

**Основные направления финансирования мероприятий**

 **по реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области » 1-й квартал 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление финансирования и наименование проектамодернизации объектовкоммунальной инфраструктуры | 2019г. | ффакт  |
| 1 | **Капитальные вложения по модернизации, всего тыс. pvб.** | **3000,0** | - |
|  | Областной бюджет | 2700,0 | - |
|  | местный бюджет | 300,0 | -- |
| 2 | **всего по****теплоснабжению: тыс. руб.** | **3000,0** | - |
|  | областной бюджет | 2700,0 | - |
|  | местный бюджет | 300,0 | - |
| 3 | **Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Новая д. 1,2 в п. Красный Коммунар** | **3000,0** | - |
|  | областной бюджет | 2700,0 | - |
|  | местный бюджет | 300,0 | - |
| 4 | **Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Новая,5,6 в п.Красный Коммунар** | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | местный бюджет | - | - |
| 5 | **всего по водоснабжению: тыс.**  | **-** | **-** |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | местный бюджет | - | - |
| 6 | **Капитальный ремонт водопровода по ул. Краснокоммунарская №7А-45, Луначарского в п.Красный Коммунар** | - | - |
| - | областной бюджет | - | - |
| - | местный бюджет | - | - |
| 7 | «**Приобретение дополнительного блока–модуля для доработки газовой котельной на ул. Новая, 2-а в п.Красный Коммунар** | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |
| - | местный бюджет | - | - |

Приложение №8

***7 Программа : Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.***

***Мероприятия по развитию сети дорогза 1-й квартал 2019 года***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование мероприятия (по какому адресу)*** | ***Кол-во (протяженность, площадь, объем)*** | ***Сроки реализации*** | ***Затраты на реализацию мероприятия, руб. (из какого бюджета)*** |
| Ремонт ул. МонтажниковДлинной от дома № 252 до дома № 242 в с. Красносельском | протяженность 0,23 км. | 2019 |  600 000 региональный бюджет; 1 400 000 местный бюджет |

***Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование мероприятия (по какому адресу)*** | ***Кол-во (протяженность, площадь, объем)*** | ***Сроки реализации*** | ***Затраты на реализацию мероприятия, руб. (из какого бюджета)*** |
| Установка знаков дорожного движения на территории сельского поселения | 12 шт. | 2019 | 72000 руб. местный бюджет |