|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  Краснокоммунарский поссовет  Сакмарского района  Оренбургской области  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   30 мая 2017год №84-п  п.Красный Коммунар |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие социальной  инфраструктуры муниципального образования  Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на  период с 2022 до 2034 года» | |  |  |

В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области от 31 января 2017 года №10-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022 до 2034 года» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и размещения на сайте Краснокоммунарского поссовета в сети интернет [www.kommunar2012.ru](http://www.kommunar2012.ru).
3. Постановление №18-п от 17.02.2017г. считать утратившим силу.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поссовета С.А.Шарыгин

Разослано: в дело

Исп. Е.Б.Леонова

🕾27201

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Краснокоммунарский поссовет

от 30.05.2017г. №84-п

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021года и на период с 2022 года по 2034 год

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021г. и на период с 2022 года по 2034 год |
| **1.2** Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»;  Устав муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области от 12.05.2016 г. №RU565253082016001  Решение Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район от 28.03.2016г. №50 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области»; |
| **1.3.** Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области  Адрес: 461430 , Оренбургская область, Сакмарский район, п.Красный Коммунар, ул. Луначарского, дом №55 |
| **1.4.** Цель Программы и задачи Программы | Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поссовета |
|  | Задачи:   * Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Краснокоммунарского поссовета; * Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры; * Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поссовета; * Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поссовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поссовета; * Достижение расчётного уровня обеспеченности населения поссовета услугами объектов социальной инфраструктуры; * Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности |
| **1.5.** Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями;  -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену;  -вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования;  - процент обеспеченности населения учреждениями здравоохранения;  - процент обеспеченности населения спортивными сооружениями |  |
| **1.6** Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | До 2021 года:   * Строительство начальной школы в п.Красный Коммунар * Строительство культурно-спортивного комплекса * Реконструкция школы искусств п.Красный Коммунар   До 2034 года:   * Строительство крытой ледовой арены * Строительство стадиона |
| **1.7.** Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2021 года и на период с 2022 год по 2034 год  Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы. |
| **1.8.** Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджетов различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| **1.9.** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного  проектирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области;  Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| **1.10.** Организация контроля за исполнением  программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Краснокоммунарского посовета |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области.

1.1. Описание социально – экономического состояния

Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет образовано в соответствии с законом Оренбургской области от 16 февраля 2005 г. №1910/347-III–ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области».

Располагается в юго-восточной части Сакмарского района Оренбургской области и в 40,0 км от областного центра -г. Оренбург

* Площадь муниципального образования – 1537,4 га;
* Численность населения – 4767 человек.

В состав муниципального образования входит:

* - п.Красный Коммунар
* - с. Известковое

Граничит:

* на севере - с Сакмарским сельским советом
* на юге и юго-востоке – с Беловским сельским советом

Динамика численности населения.

Прогнозируется рост рождаемости в результате осуществляемой государственной политики в области поддержки молодых семей и увеличения пособий за рождение ребенка.

**Таблица 1 - Динамика демографических показателей Краснокоммунарского поссовета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | На 01.01.2017 |
| Среднегодовая численность населения | человек | 4617 | 4552 | 4624 | 4624 | 4767 |
| Число родившихся | человек | 56 | 49 | 42 | 54 |  |
| Число умерших | человек | 46 | 49 | 51 | 30 |  |
| Естественный прирост (+, -) | человек | +10 | 0 | -9 | +24 |  |
| Число прибывших | человек | 182 | 154 | 133 | 157 |  |
| Число выбывших | человек | 138 | 115 | 118 | 77 |  |
| Миграционное сальдо (+, -) | человек | +44 | +39 | +15 | +80 |  |

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера муниципального образования Краснокоммунарский поссовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей, муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

1.1.2. Сведения о градостроительной деятельности

Решение Совета депутатов муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области от 17.03.2015г. №266 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района».

Решение Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 28.03.16 г. №50 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области».

Решение Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Сакмарского района Оренбургской области от 19.05.2016 г. №59 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области».

Решение Совета депутатов муниципального образования Краснокоммунарский поссовет от 16.02.2017 г. №81 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 19.058.2016г. №59 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области».

1.2. Технико-экономические параметры

существующих объектов социальной инфраструктуры

Образование:

1. МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа нормативной вместимостью 352 мест и фактическим количеством учеников 505 чел.
2. Краснокоммунарский детский сад «Стрела» на 284 мест и с фактическим

пребыванием детей -293 человек.

Таблица -2 Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Год ввода/  реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1 | п.Красный Коммунар | МБДОУ «Краснокоммунарский детский сад «Стрела» | 1 | 284 | 293 | 1982 |
| МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа | 1 | 352 | 505 | 1984 |
| МБОУДОД детская школа искусств «Гармония» п.Красный Коммунар | 1 | 180 | 180 | 1991 |

Частных образовательных учреждений на территории поссовета не имеется.

На территории поссовета учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

Из таблиц видно, что в настоящее время имеется потребность в дополнительных детских учреждениях и дополнительном помещении для школы излишняя загруженность не благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в две смены.

Таким образом, образовательных учреждений на территории поселения не достаточно.

Культура:

В сфере культуры на территории поссовета работают:

- Сельская библиотека

- Имеется сельский Дом культуры, расположенный в п.Красный Коммунар. Дом культуры нуждается в реконструкции.

Таблица -3 Данные по обеспеченности учреждениями культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность | | Ед. изм. | Год ввода/  Рекон-  струкции |
| проект | факт |  |  |
|  | п. Красный Коммунар | ДК | 1 | 120 | - | мест | 1957 |
| Библиотека | 1 | 5000 | 5100 | Ед. хранения | 2011 |

Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет в основном обеспечено учреждениями культурно-досугового типа.

Спортивные учреждения

На территории Краснокоммунарского поссовета имеется:

- тренажёрный зал для занятий вольной борьбой;

- при общеобразовательной школе – спортивный зал;

- хоккейный корт.

Иных спортивных сооружений не имеется

Предприятия торговли и общественного питания

На территории поссовета предприятий общественного питания не имеется.

Учреждений бытового обслуживания не имеется. В настоящее время на территории сельсовета работает 51 индивидуальный предприниматель (30 торговых точек), которые в основном обеспечивают население всеми необходимыми товарами.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории поссовета работают кабинет педиатра, кабинет терапевта, стоматологический кабинет и кабинет физ.процедур. Имеется 1 аптека и зубопротезный кабинет.

**Таблица -4. Медицинские учреждения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Год ввода/  реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1 | п. Красный Коммунар | кабинет педиатра | 1 |  |  | - |
|  |  | кабинет терапевта | 1 |  |  |  |
|  |  | стоматологический кабинет | 1 |  |  |  |
|  |  | кабинет физ.процедур | 1 |  |  |  |
|  |  | зубопротезный кабинет | 1 |  |  |  |

Оценка обеспеченности Краснокоммунарского поссовета учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования.

Жители поссовета пользуются услугами Сакмарской центральной больницы, в которой находятся поликлиника, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, гинекологическое отделение, детское отделение, отделение неврологии.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

1.3.1.Образование

По данным администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет уровень износа учебных зданий и сооружений, требующих капитального и текущего ремонта составляет 70%; уровень износа оборудования кабинетов в школах, детском саду – 65%; наличие спортивного инвентаря, наглядных пособий, технических средств обучения – 50%.

Из Таблицы № 2видно, что в настоящее время потребности в дополнительных детских учреждениях и в школе есть.

Краснокоммунарская школа загружена на 160 %. Учащиеся учатся в две смены из-за загруженности школы. При росте населения на расчетный срок, потребность школьных местах будет увеличиваться.

Детский сад «Стрела» загружен на 105% нуждается в капитальном ремонте. Кроме того наблюдается увеличение числа обучающихся в общеобразовательном учреждении, поэтому даже при росте населения на расчетный срок, потребность школьных местах и детском саде будет расти. Загруженность не благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в две смены.

Таким образом, образовательных учреждений на территории поселения не достаточно.

1.3.2 Культура

Из таблицы № 3 следует, что на территории муниципального образования Сакмарский сельсовет имеется сельская библиотека и дом культуры, нуждающийся в реконструкции.

Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет нуждается в учреждениях культурно-досугового типа. Проектной мощности СДК, библиотеки не достаточно.

1.3.3. Физическая культура и массовый спорт

На территории поссовета имеется тренажёрный зал для занятия спортивной борьбой, хоккейный корт, при школе - спортзал. Обеспеченность населения спортивными объекта недостаточная. Школьный спортивный зал нуждается в капитальном ремонте.

**1.3.4. Здравоохранение**

На территории поссовета находится один объект здравоохранения - поликлиника, которая используется частично (таблица №4) и не удовлетворяет потребности населения в медицинском обслуживании. Здание поликлиники нуждается в капитальном ремонте.

В муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет учреждения санитарно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма, а также учреждения социального обеспечения отсутствуют.

Перспективное строительство объектов здравоохранения и социального обслуживания населения не планируется.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы

Деятельность органов местного самоуправления на систему объектов образования, здравоохранения не распространяется. Вопросы системы образования на территории Краснокоммунарского поссовета решаются органами местного самоуправления Сакмарского муниципального района.

В данной программе указанные вопросы рассмотрены с позиции исполнения Генерального плана, согласно которому органы местного самоуправления сельских поселений проводят: утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры поссовета.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022 года по 2034 год разрабатывается на основании генерального плана Краснокоммунарского поссовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Сакмарского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Пропускная способность | Ответственные исполнители |
| Капитальный ремонт детского сада «Стрела» в п. Красный Коммунар | 2020-2023 | 240 мест | Глава муниципального образования |
| Реконструкция здания СДК и школы искусств в п.Красный Коммунар; | 2017-2021 | 200 мест | Глава муниципального образования |
| Ремонт в п.Красный Коммунар здания поликлиники | 2020-2023 | Не определена | Глава муниципального образования |
| Строительство начальной школы в п.Красный Коммунар | 2017-2021 | 300 мест | Глава муниципального образования |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Красный Коммунар | 2022-2034 | 1000 человек | Глава муниципального образования |

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по годам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид объектов,**  **мероприятия** | **Задачи и цели** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2031** |
| **Образование** | | | | | | | |
| Строительство начальной школы в п.Красный Коммунар | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| Капитальный ремонт детского сада «Стрела» в п.Красный Коммунар | 0,0 |
| **Культура** | | | | | | | |
| Реконструкция здания СДК и школы искусств в п.Красный Коммунар | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| **Физическая культура и массовый спорт** | | | | | | | |
| Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Красный Коммунар | - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| З**дравоохранение** | | | | | | | |
| Ремонт в п.Красный Коммунар здания поликлиники | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| **Объекты культурного наследия** | | | | | | | |
| Инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия | - сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| Определение границ территорий памятников | 0,0 |
| Оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет. | 0,0 |

Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры поссовета.

За период осуществления Программы будет создана база для развития поссвоета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населению к культурно – историческому наследию.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем- специалистом администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

Ответственный исполнитель Программы в срок ежегодно до 1 июля, предоставляет главе администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет отчет, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)

Отчет о выполнении должен содержать:

- наименование ответственного исполнителя;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств, главой администрации поссовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов Программы.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области

Таб. 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Проектная мощность/фактичес**  **кая мощность** | **Норматив на 1000 чел.** | **Требуемая мощность** | | | | | | **Дефицит (-) на 2021 г. / 2034 г.** | |
| **на 2017 г. - 4767чел.** | **Обеспеченность, %** | **на 2021 г. 5000 чел.** | **Обеспеченность, %** | **на**  **2034 г. 5500 чел.** | **Обеспеченность, %** |
| **1.Образование** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями | Капитальный ремонт детского сада «Стрела» в п.Красный Коммунар  2017-2021 | место | 284/293 | 40 |  | 96,8 |  |  |  |  |  | |
| 1.2 | доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | Строительство начальной школы в п.Красный Коммунар | место | 352/505 | 155 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | |
| **2.Здравоохранения** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | процент обеспеченности населения учреждениями здравоохранения | Капитальный ремонт здания поликлиники в п.Красный Коммунар | Кол-во посещений |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **3.Культура** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования | реконструкцияСДК и Детской школы искусств | место | 120/0 |  |  | 0 |  |  |  |  | |  |
| **4.Физическая культура и массовый спорт** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | процент обеспеченности населения спортивными сооружениями | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Сакмара | м2 | 800/0 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | |

Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарскрого района Оренбургской области

1.Использование Генерального плана муниципального образования Краснокоммунарский поссовет при составлении реализации.

2. Участие в областных и муниципальных целевых программ, реализация которых предусмотрена в средне-срочной перспективе.

3. Проведение комплекса мероприятий нормативно – правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения поссовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

4. Подготовка проектов нормативно- концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственных сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на официальном сайте Краснокоммунарского поссовета в информационной сети «Интернет» www.kommunar2012ru и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, опубликованию в порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.